****

**«КОЛЛЕДЖ БЕЗ ГРАНИЦ:**

**внедрение сетевой модели непрерывного профессионального образования в условиях инновационного**

**библиотечно-медийного пространства колледжа»**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОНОЙ ПЛОЩАДКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2015 – 2018 Г.Г.**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОНОЙ ПЛОЩАДКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА ПЕРИОД 2015 – 2018 Г.Г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Результат** | **Ответственный** |
| **I этап – Подготовительный (сентябрь 2015 – ноябрь 2015 г.г)** | | | | |
| 1.1 | Распределение функций между исполнителями проекта. Разработка соответствующей нормативной документации, | сентябрь 2015 | Оформление договорных отношений и взаимодействия между исполнителями проекта | Голицына С.В. директор НТТЭК  Старцева И.А.зам. директора по НМР |
| 1.2 | Планирование процесса повышения квалификации специалистов и педагогических работников колледжа по направлениям инновационного проекта | октябрь 2015 | План повышения квалификации | Старцева И.А. зам. директора по НМР |
| 1.3 | Планирование маркетинговых исследований по теме реализации инновационного проекта | ноябрь 2015 | Маркетинговое бюро,  План маркетинговых исследований  Аналитические отчёты | Чанчикова А.Н. методист СМК |
| **II этап – Организационный (декабрь 2015 – февраль 2016 г.г.)** | | | | |
| 2.1 | Формирование творческих команд-разработчиков сетевых процессов инновационного проекта | декабрь 2015 | ВНИК, творческие мастерские  Актуализация положений о ВНИК  Приказ директора о создании ВНИК | Голицына С.В., директор НТТЭК  Мякишева Н.М., зам. директора по УВР  Старцева И.А., зам. директора по НМР |
| 2.2 | Разработка структуры и формирование банка нормативных и научно – методических материалов проекта;  Коллекция Интернет ссылок по спец. предметам;  Видеоархивы, телебанк данных о работодателях, социальных партнёрах, сетевых профессиональных образовательных организациях. | январь  2016 | Банк данных инновационного проекта | Старцева И.А., зам. директора по НМР  Созник Т.Н., зав. БИЦ  Руководители ВНИК |
| 2.3 | Разработка механизмов мониторинга и экспертизы инновационных процессов проекта | февраль 2016 | Система мониторинга процессов,  План внешнего и внутреннего аудита качества реализации инновационного проекта | Чанчикова А.Н., методист СМК  Вишнякова Л.Н., аудитор СМК  Зыкова Е.И., методист |
| **III этап – Основной (март 2016 – март 2018 г.г.)** | | | | |
| 3.1 | Развитие системы непрерывного профессионального образования:  Гармонизация программ среднего профессионального и высшего образования, реализация ускоренного освоения образовательных программ прикладного бакалавриата в рамках комплексной программы «Уральская инженерная школа» | сентябрь 2015- март 2016 | Заключение Соглашения между ГБОУ СПО СО «НТТЭК и ФГАОУ ВПО «РГППУ» | Мякишева Н.М., зам. директора по УВР  Руководитель ВНИК |
| 3.2 | Расширение функциональных зон библиотеки:  – типография;  – комфортабельный читальный зал;  – мобильное книгохранилище;  – видеоконференц – зал;  – обновлённая серверная | сентябрь 2015-  май 2016 | Модернизация библиотечно – медийного пространства колледжа | Голицына С.В.. директор  Созник Т.Н.. руководитель БИЦ  Морковин Д.Г., |
| 3.3 | Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, установление инновационного программного обеспечения:  1. Программное обеспечение «Ирбис»  2. Система «Электронная библиотека»:  – ПК библиотекаря;  – ПК оператора типографии;  – RFID-оборудование  3. Система «Сканирования и печати»  4. Система «Видеоотображения» | январь 2016 –  март 2016 | Внедрение инновационного библиотечного RFID - оборудования  Компании 3М «Решения для библиотек» | Голицына С.В.. директор НТТЭК  Созник Т.Н.. руководитель БИЦ |
| 3.4 | Создание сетевой информационно-коммуникационной технологической платформы:  *насыщение ресурсного потенциала Медиатеки* | март 2016 | Достаточное количественное и качественное расширение ресурсов, их разнообразие и вариативность. | Старцева И.А., зам. директора по НМР  Созник Т.Н., руководитель БИЦ  Руководители ВНИК |
| 3.5 | Создание сетевой информационно-коммуникационной технологической платформы:  *структурированность информационного пространства Медиатеки* | апрель 2016 | Соответствие контента информационному запросу пользователей, интерфейс, навигация для пользователей |
| 3.6 | Создание сетевой информационно-коммуникационной технологической платформы:  *продуктивность работы платформы, освоение новых способов работы с ИКТ* | май 2016 | Активное взаимодействие участников сети, положительная мотивация к сетевому взаимодействию |
| 3.7 | Дооснащение учебного процесса информационно-коммуникационным оборудованием | май 2016 | Установка ПК в объёме 1 учебного кабинета, приобретение мульти - медиа оборудования | Голицына С.В. директор НТТЭК |
| 3.8 | Организация сервисного центра коллективного пользования медиаресурсами.  Оказание информационной и технологической поддержки дистанционного обучения. | январь 2017 | Сервисный центр коллективного пользования медиаресурсами,  безбарьерный on-line доступ к информационным ресурсам. | Старцева И.А., зам. директора по НМР  Созник Т.Н.. руководитель БИЦ  Вишнякова Л.Н., аудитор СМК,  Дьячкова С.П.. методист – тьютор ДО |
| 3.9 | Создание мобильной точки видеосвязи, закупка теле-видеокоммуникационного оборудования | февраль 2017 | Закупка и оснащение Медиацентар комплектом информационно-теле-видеокоммуникационного оборудования | Голицына С.В. директор НТТЭК  ООО «Диалог-Екатеринбург», Хомич А. С., директор |
| 3.10 | Создание видеостудии и видеоконференц-зала (4-х учебных интерактивных аудитории), оснащённых необходимым оборудованием) | февраль 2017 – сентябрь 2017 | Закупка и оснащение Видеостудии, видеоконференц-зала | Голицына С.В. директор НТТЭК  ООО «Диалог-Екатеринбург», Хомич А. С., директор |
| 3.11 | Создание образовательного интернет-видеоканала колледжа, телевидеокоммуникационной интернет-видеосети | март 2017 | Образовательный сетевой консорциум «Планета Профессионал» | Старцева И.А.,зам. директора по НМР  Руководители ВНИК |
| 3.12 | Разработка специальным образом организованного контента (сетевые мультимедийные интерактивные курсы дистанционного обучения) | апрель 2017 | Создание многофункциональ-  ной медиатеки | Старцева И.А.,зам. директора по НМР  Руководители ВНИК |
| 3.13 | Создание лаборатории при колледже по разработке инновационных форм профессионально-образовательной деятельности на базе телевидеокоммуникационных технологий | май 2017 | Научно-исследовательская лаборатория  «Научная студия» | Мякишева Н.М.  Руководитель ВНИК |
| 3.14 | Разработка инновационных форм дистантного образования и наполнение контента образовательного интернет-видеоканала | май 2017 сентябрь 2017 | Технологии дистанционного обучения | Дьячкова С.П., руководитель ВНИК |
| 3.15 | Разработка электронного учебно-методического комплекса образовательной программы (электронные учебники, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестовые материалы);  разработка образовательных программ веб-трансляции;  проведение семинаров-тренингов и инструктивных рабочих встреч с участниками дистанционного взаимодействия;  Проведение телесеминара по теме: «Дистанционное обучение: возможности и перспективы». | сентябрь 2017 – декабрь 2017 | Расширения программ заочного дистанционного обучения на новой телевидеокоммуникационной платформе | Вишнякова Л.Н., зав. ЗО  Дьячкова С.П., руководитель ВНИК |
| 3.16 | Организации образовательного процесса в режиме реального времени (online) или отсроченного доступа (offline) на базе видеоконференций, интерактивного интернет-видеоканала. Одновременное проведение занятий со студентами очного обучения и с «удалёнными студентами» | сентябрь 2017 | Занятия в формате «Распределённый класс»  (модель удалённых аудиторий) | Старцева И.А., зам. директора по НМР,  Руководители ВНИК |
| 3.17 | Организация самостоятельной работы студентов на основе возможности подключения к образовательному интернет-видеоканалу. | сентябрь 2017 | Занятия в формате «Открытое обучение» | Руководители ВНИК |
| 3.18 | Организация автономных курсов профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обеспечение которых размещено в сети Интернет, и в виде виртуального центра/колледжа/аудитории на интернет-видеоканале. | сентябрь 2017 – май 2018 | Занятия в формате «Сетевое обучение» | Исакова Н.В.  руководитель МЦПК |
| 3.19 | Проведение ГИА выпускников с привлечением представителей работодателей, общественных организаций в формате телеприсутствия в независимости от места их нахождения,  расширение численности членов комиссии, привлечение лучших независимых социальных партнёров, работодателей, экспертов из других регионов. | май 2017 | Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа в формате удалённого доступа членом гос. комиссии | Мякишева Н.М.,зам. директора по УВР |
| 3.20 | Подключение к функционирующим образовательным сетям, форумам, проектам,  организация сотрудничества с обучающимися в условиях взаимодействия, координация всего образовательного процесса. | сентябрь2016 май 2017 | Повышение профессиональной квалификации, преподавателей и специалистов колледжа на фоне новых технических возможностей. | Старцева И.А.,зам. директора по НМР |
| 3.21 | Коллекция Интернет ссылок по спец. предметам, о работодателях, социальных партнёрах, сетевых профессиональных образовательных организациях. | сентябрь 2017 | Видеоархив,  телебанк данных | Созник Т.Н., зав. БИУ  Руководители ВНИК |
| 3.22 | Активное взаимодействие с Интегрированной профессиональной школой города Хеб (Чехия) – организация конкурсов профессионального мастерства, стажировок, Конференций, педагогических советов между студенческим и преподавательским сообществом. | октябрь 2017 | ТелеФОРУМ  Международного сотрудничества «Дружба навсегда» | Голицына С.В., директор НТТЭК  Мякишева Н.М. зам. директора по УВР |
| 3.23 | Профориентационная работа среди обучающихся школьников:  помощь в трудоустройстве выпускников, телеконсультации с работодателями,  Организация «Ярмарки вакансий» с применением технологии «Телемост» или прямого включения работодателей с предприятий и организаций города, Горнозаводского округа, области;  Прямая трансляция «Дней открытых дверей» для общеобразовательных школ города и Горнозаводского округа;  Организация ежемесячных занятий в формате «Колледж – открыты будущему!» для старшеклассников общеобразовательных школ города, округа;  Вовлечение в телевидеокоммуникационный проект «Мы – эксперты в построении карьеры!» специалистов и студентов отраслевых профессиональных образовательных рганизаций. | Декабрь 2017 | ТелеФОРУМ «Моя перспектива» | Мякишева Н.М.,  зам. директора по УВР  Чехломина В.Д., руководитель допрофессиональной подготовки |
| 3.24 | Формирование электронной библиотеки учебных пособий для спец. дисциплин сферы торговли, питания и услуг;  Сформировать и встроить в работу с преподавателями онлайн взаимодействие по всем вопросам разработки рабочих программ профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебных дисциплин. | март 2017 | ТелеФОРУМ «Сетевой методический кабинет «Сократ», продвижения лучших образовательных практик, учебной и методической продукции. | Руководители ВНИК  Председатели ПЦК |
| 3.25 | Телетрансляция открытых занятий, внеклассных мероприятий лучших педагогов.  Обучение современным технологиям в индустрии питания. | сентябрь 2017 – май 2018 | ТелеФОРУМ«Открытый урок», обучающий мастер-класс |  |
| 3.26 | Разработка механизма процесса получения профессионального образования посредством форм дистанционного обучения лицами с ограничением здоровья; разработка пакета адаптированных образовательных программ по различным дисциплинам ОП для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | май 2016 – май 2018 | Социопрофессиональная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья Реализация проекта «Дистанционное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» | Руководители ВНИК  Председатели ПЦК |
| 3.27 | Организация сетевых творческих студенческих конкурсов, олимпиад, фестивалей, викторин.  Репортажи с олимпиад, анонсы, обсуждения.  Встречи с представителями предметных методических комиссий и победителями олимпиад. | март 2016 – май 2018 | ТелеФОРУМ творческоймолодёжи «Гений». Процесс активизации и поддержки творческой, научно – исследовательской деятельности студентов | Старцева И.А.,зам. директора по НМР  Руководители ВНИК |
| 3.28 | Создание модели управления на основе интернет-видео-технологий телеприсутствия | март 2016 | Карта процессов, инфраструктура управления | Старцева И.А.,зам. директора по НМР  Руководители ВНИК |
| 3.29 | Педагогическое проектирование инновационных форм профессионально-образовательной деятельности на базе телевидеокоммуникационных технологий | апрель 2016 | Сетевая научно-проектная лаборатория | Старцева И.А.,зам. директора по НМР  Руководители ВНИК |
| 3.30 | Создание условий для обмена знаниями и совместного создания корпоративных отраслевых медиатек по вопросам управления образованием. | май 2018 | Корпоративные отраслевые медиатеки в ПОО | Старцева И.А.,зам. директора по НМР  Руководители ВНИК |
| **IV этап – Заключительный (апрель 2018 – май 2018 г.г.)** | | | | |
| 4.1 | Действующий библиотечно – информационный Медиацентр «Biblio-lain», готовая к тиражированию сетевая Модель непрерывного профессионального образования | апрель 2018 | Обобщение опыта, публикация сборников «Библиотечно – информационный Медиацентр «Biblio-lain»», «Модель непрерывного профессионального образования» | Старцева И.А.. зам. директора по НМР  Созник Т.Н., руководитель БИЦ, Руководители ВНИК |
| 4.2 | Гармонизация программ среднего профессионального и высшего образования, реализация ускоренного освоения образовательных программ прикладного бакалавриата в рамках комплексной программы «Уральская инженерная школа». | май 2018 | Обобщение опыта, публикация сборника «О сотрудничестве между ГБОУ СПО СО «НТТЭК» и ФГАОУ ВПО «УРГППУ», анализ реализации соглашения. | Мякишева Н.М. зам. директора по УВР,  Созник Т.Н., руководитель БИЦ, Руководители ВНИК |
| 4.3 | Анализ изменений характеристик качества ресурсной базы проекта, качества организации образовательного процесса, качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих | апрель 2018 | Мониторинг эффективности внедрения инновационного проекта | Старцева И.А. зам. директора по НМР  Чанчикова А.Н., методист СМК |
| 4.4 | Обеспечение сервисного обслуживания вычислительной техники, автоматизированных информационных систем и программного обеспечения инновационного проекта | май 2018 | Сервисный центр обслуживания |  |
| 4.5 | Увеличение числа научно-методических, учебных изданий, публикаций в периодической печати, выступлений в СМИ | май 2018 | Обобщение педагогического опыта работы по теме инновационного проекта, внедрение в практику ПОО Свердловской области | Голицына С.В. директор НТТЭК  Старцева И.А., зам. директора по НМР  Мякишева Н. М. зам. директора по УВР  Руководители ВНИК. |